PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL, instituição jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com sede na Rua Melo Morais, nº 59, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-330, conforme lei nº 4.513 de 31 de dezembro de 1996, e modificada Lei nº 5.118 de 31 de dezembro de 2000, e das atribuições de seu Presidente conforme Decreto Municipal nº 6.267, de 05 de setembro de 2002, inscrita no CNPJ sob o nº 01.834.835/0001-00.

APRESENTAÇÃO

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de 01 (uma) organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com representação de Bumba meu Boi, para a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de realização do projeto “Brincando Agosto Do Boi!”, em parceria com a Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), por meio da formalização de termo de colaboração, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas em Edital.

Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.

A parceria firmada através de Termo de Colaboração terá vigência da data de sua assinatura até 30 de agosto do ano de 2021, podendo haver prorrogações, a depender das condições sanitárias relacionadas à pandemia por coronavírus.

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO a classificação de pandemia e a declaração de situação de emergência internacional pela Organização Mundial de Saúde – OMS;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante Políticas Sociais e Econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; e CONSIDERANDO que, nos termos do art. 215 da Constituição Federal, o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3.2.2020, Publicada no DOU de 4.2.2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); na Lei nº 13.979, de 6.2.2020, Publicada no DOU de 7.2.2020 e que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; na Portaria nº 356, de 11.3.2020, Publicada no DOU de 12.3.2020 e que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a edição do Decreto Nº 73650 DE 15/03/2021, Publicado no DOE – AL em 16 de março de 2021, que dispõe sobre a classificação do estado de Alagoas conforme o plano de distanciamento social controlado, e dá outras providências.

Faz-se necessária a adoção de políticas públicas alternativas, inclusive com a utilização de recursos tecnológicos, redes sociais, canais de comunicação, observando os protocolos sanitários, para garantir direitos culturais ao povo, como determina a Constituição Federal e demais leis infraconstitucionais que disciplinam a questão.

Assim, torna-se necessária a realização de lives, nos dias tradicionais da semana do Folclore, atendendo ao comando constitucional previsto no art. 215 da CF, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando valorização e a difusão das manifestações culturais que, nesta oportunidade, compreende as tradições do Folclore Brasileiro, contemplando grupos e artistas que desenvolvem suas atividades nesse período.

Além disso, com a realização das lives, objetiva-se a realização de atividades de promoção humana e gestos de solidariedade com a cadeia produtiva das artes, a qual se encontra em situação de risco; melhoria dos aspectos de imunidade ao subsidiar financeiramente apresentações - lives, fazendo com que o profissional da arte tenha de sobrevivência forma digna, veja restabelecida a sua autoestima, protegida a sua saúde física e mental, oportunizada a sua visibilidade por meio de apresentações virtuais, gerando continuidade de trabalho durante a pandemia.

Ademais, os profissionais da arte têm passado por severas dificuldades financeiras e, também, emocionais (e é preciso preservar sua saúde física e mental), por verem abaladas sua autoestima, por se verem impedidos de fazer o que amam e o que lhes dá o sustento do corpo e da alma. A presente ação tem, por finalidade, a restituição da dignidade dos artistas e demais profissionais que atuam nos diversos segmentos culturais e de eventos.

Faz-se imperiosa a atuação positiva do Município no sentido de proteger, ampliar e difundir o patrimônio cultural, as artes, a mídia e as criações funcionais, ainda mais neste momento, em que a população se vê obrigada a manter distanciamento e isolamento social, para evitar a difusão do coronavírus (COVID-19), garantindo o Direito à Cultura, constitucionalmente previsto nos artigos 215 e seguintes, da Constituição Federal, e assim definido por José Afonso da Silva como sendo “um direito constitucional que exige ação positiva do Estado, cuja realização efetiva postula uma política cultural oficial. A ação cultural do Estado há de ser ação afirmativa que busque realizar a igualação dos socialmente desiguais, para que todos, igualmente, aufiram os benefícios da cultura” (José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, p. 802.).

Não é demais lembrar que a Fundação Municipal de Ação Cultural - FMAC tem a atribuição de formular e promover a política de defesa do patrimônio artístico e cultural do município de Maceió, estabelecer premissas básicas para o desenvolvimento de ações e difusão de todos os segmentos da cultura, bem como incentivar a criação de núcleos de cultura, celebração de convênios com instituições culturais nacionais e internacionais e captação de recursos em benefício do desenvolvimento artístico-cultural do município de Maceió.

As ações que visam à garantia dos direitos culturais têm, por escopo, o fornecimento de meios e insumos necessários à produção, registro, gerenciamento e difusão de iniciativas culturais.

Com isso, estimula-se o protagonismo da sociedade na elaboração e na gestão compartilhada e participativa das políticas públicas da cultura, o fortalecimento da democracia, da cidadania, do respeito à diversidade, o crescimento econômico, além do acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural de forma ampla e acessível a todas as pessoas.

OBJETIVO GERAL

A seleção até 01 (uma) Organização da Sociedade Civil que apresentem projetos de seleção, a partir de critérios objetivos, contratação de artistas e de grupos e coordenação de apresentações artísticas em lives a serem realizadas em data a ser definida e relacionadas à cultura local, em regime de parceria com a FMAC.

Além disso, com a realização das lives, objetiva-se a realização de atividades de promoção humana e gestos de solidariedade com a cadeia produtiva das artes, a qual se encontra em situação de risco; melhoria dos aspectos de imunidade ao subsidiar financeiramente apresentações - lives, fazendo com que o profissional da arte tenha de sobrevivência forma digna, veja restabelecida a sua autoestima, protegida a sua saúde física e mental, oportunizada a sua visibilidade por meio de apresentações virtuais, gerando continuidade de trabalho durante a pandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que as OSCs selecionadas promovam a seleção, com base em critérios objetivos, a coordenação das apresentações artísticas e culturais, as quais deverão ocorrer com 25 integrantes, quantitativo que pode ser alterado por questões sanitárias, em virtude da pandemia por COVID-19, e que serão gravadas ou apresentadas em tempo real, a depender de decisão da Diretoria de Produção desta Fundação.

A Coordenação compreende o planejamento, acompanhamento das atividades, assessoria aos artistas na produção de suas apresentações, a análise das condições técnicas e operacionais das apresentações artísticas, o diálogo e pactuação com servidores desta Fundação responsáveis pela Produção do evento, a comunicação e mobilização do público, o repasse dos cachês, o relatório das atividades desempenhadas e a apresentação de prestação de contas, conforme Referência para a Colaboração e normas jurídicas aplicadas a matéria.

Desenvolver atividades de promoção humana e gestos de solidariedade para com a cadeia produtiva das artes que se encontra em situação de risco;

Melhoria dos aspectos de imunidade ao subsidiar financeiramente apresentações – lives, fazendo com que este profissional da arte tenha sua sobrevivência de forma digna;

Proporcionar visibilidade através de apresentações virtuais gerando continuidade de trabalho durante a pandemia;

PÚBLICO ALVO

Grupos de arte popular e profissionais que exercem atividades ligadas à cadeia artística, especialmente os integrantes de grupos tradicionalmente relacionados a cultura popular e que se encontram em desamparo pela perda repentina de sua subsistência.

META A SER ATINGIDA – RESULTADOS ESPERADOS

Beneficiamento direto cerca de aproximadamente 500 (quinhentos) artistas, com a realização de lives, atendendo ao comando constitucional previsto no art. 215 da CF, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando valorização e a difusão das manifestações culturais que, nesta oportunidade, compreende as tradições, contemplando grupos e artistas que desenvolvem suas atividades nesse período.

Pretende-se, além da participação de 01 (uma) Organização da Sociedade Civil, a seleção de 20 (vinte) grupos de Bumba meu Boi.

Outra meta é o alcance de milhares de visualizações, proporcionando lazer, diversão e contribuindo com o isolamento social, bem como a doação de valores a serem convertidos em cestas básicas.

FORMA DE AVALIAÇÃO PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS:

a) Registro fotográfico e audiovisual;

b) “Prints” de redes sociais;

c) Relatos e depoimentos

d) Recibos de aquisições de insumos;

e) Comprovantes bancários de movimentação de conta.

INDICADORES QUANTITATIVOS PARA AFERIÇÃO DE METAS:

a) Número total de apresentações propostas/número total de executadas.

b) Total de eventos realizados/total de eventos programados.

c) Total de reuniões realizadas/total de reuniões programadas.

d) Total de relatórios elaborados/total de relatórios planejados

e) Número de visualizações

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS LIVES

As lives serão realizadas nos dias 20 e 21 de agosto de 2021.

METODOLOGIA DA AÇÃO

O conjunto das atividades propostas pelo parceiro deverá ser apresentado por meio de Plano de Trabalho em conformidade com os objetivos do Edital e com as diretrizes dispostas no Termo de Referência para a Colaboração.

O plano de trabalho, deverá contemplar uma agenda de apresentações plurais, virtuais, nas mais diferentes linguagens artísticas, observando-se os cuidados de segurança sanitária, com o quantitativo máximo de: 02 (dois) cantores; 01 (um) vaqueiro; 02 (dois) condutores; 10 (dez) pessoas integrantes da banda; 10 (dez) pessoas integrantes do balé.

Serão 10 (dez) apresentações de Bumba meu Boi por dia de Live, totalizando 20 (vinte) grupos contemplados nos dois dias. Cada apresentação terá duração de 15 (quinze) minutos, com intervalos de no máximo 20 (vinte) minutos entre as apresentações.

As gravações e/ou apresentações serão definidas pela equipe de Produção, a partir de diálogo com os grupos e a organização selecionada, observada a realidade sanitária, orçamentária e demais parcerias no período das lives.

O pagamento aos grupos/artistas será realizado pelas OSCs, as quais selecionarão e ficarão responsáveis pela Coordenação das apresentações artísticas e culturais, as quais serão desenvolvidas em contato com a Produção da Fundação.

ETAPAS DE REALIZAÇÃO GERAL

Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público

Etapa 2: Envio das propostas/plano de trabalho pelas OSCs

Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.

Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

Etapa 8: Celebração

Etapa 9: Divulgação do resultado preliminar.

Etapa 10: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

Etapa 11: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho.

Etapa 12: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.

Etapa 13: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

Etapa 14: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Município.

Etapa 15: Definição da grade de apresentações

Etapa 16: Divulgação

Etapa 17: Produção e realização de reuniões com as OSCs, para ajustes de apresentações.

Etapa 18: Realização das Lives.

Etapa 19: Desembolso financeiro.

Etapa 20. Prestação de contas.

GESTÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSECUÇÃO DAS METAS/ETAPAS

Para a Gestão do projeto serão propostas várias parcerias, efetivadas através de estudo de planejamento estratégico feito durante a pré-produção, pretende-se firmar apoios com outras entidades e artistas.

NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Quanto às normas de segurança em tempos a OSC escolhida deverá disponibilizar kits com: máscaras, álcool em gel para participantes e colaboradores.

As lives, quando gravadas, comportarão no espaço apenas as pessoas que estiverem trabalhando.

O espaço será limpo e devidamente higienizado a cada período de três horas de live;

Na entrada do local de gravação das lives será aferida temperatura daqueles que adentrem no recinto.

PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO

a) Confecção de banner virtual, que terá a marca da Fundação Municipal de Ação Cultura e Prefeitura de Maceió em destaque bem como de todos os outros parceiros e conterá todas as logomarcas e indicações feitas pela FMAC.

b) O banner virtual será colocado em destaque em todas as apresentações através de telão.

c) Todo o material gráfico servirá também de divulgação junto à imprensa de Alagoas (TVs, jornais, rádios, sites).

d) Antes de cada apresentação será veiculado um áudio onde se falará do Projeto, da FMAC, Prefeitura de Maceió e de todos os parceiros indicados do projeto.

e) Além disso, serão realizadas, por meio de mídia espontânea, a divulgação do projeto, sempre com a divulgação da FMAC, Prefeitura de Maceió em jornais, TVs, rádios, sites de notícias, redes sociais.

f) Serão criadas artes para mídias sociais (facebook, instagram, twitter, etc), que serão usadas também para divulgação do projeto. Essa divulgação será em todo o período de realização do projeto.

g) Todas as artes das mídias sociais terão a marca da FMAC, da Prefeitura de Maceió, em destaque.

PLANO DE APLICAÇÃO

Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas são provenientes da dotação a seguir especificada, consignada no Orçamento do Exercício de 2021:

Unidade Orçamentária 001 – Fundação Municipal de Ação Cultural, Dotação Orçamentária n.º 13.392.0025.4080 – Fomento à Cultura, elemento de despesa nº 3.3.50.41.00.00.00.0000 – Contribuições.

O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), discriminados da seguinte forma:

| Quantidade | Grupo | Tempo de apresentação | Intervalo | Cachê para cada grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Bumba meu Boi | 15 min | 20 min | R$ 1.500 |
| Serviço |  |  |  | Valor |
| Pré-produção, Produção e Camarim |  |  |  | R$ 7.000,00 |
| Cenografia |  |  |  | R$ 6.000,00 |
| Valor Total do Projeto |  |  |  | R$ 43.000,00 |

O valor correspondente à cenografia somente será liberado mediante apresentação prévia para a Diretoria de Produção da FMAC de projeto e a relação de materiais, com seus respectivos valores, que serão utilizados na execução da cenografia.

PLANO DE DESEMBOLSO

A transferência do valor total decorrerá de forma integral durante o mês de agosto de 2021.

Maceió, 30 de julho de 2021

Alberto Jorge B. Queiroz Neto

Assessor Técnico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇAÕ CULTURAL - FMAC

De acordo,

Mirian da Silveira Monte

Diretora-Presidente

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇAÕ CULTURAL - FMAC

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.

Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados

Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas

Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das
etapas ou fases programadas;

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas

Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria e plano de aplicação dos recursos financeiros.